|  | PROCESO: INVESTIGACIÓN | MINGI-F01 |
| --- | --- | --- |
|  | SUBPROCESO: GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN | Versión: 1 |
|  | PLAN DE ACCIÓN EDITORIAL 2014 | Página: 1-6 |

PLAN DE ACCION EDITORIAL

REVISTA VÍNCULOS

AÑO 2014

- Nombre de la Revista: VÍNCULOS

El Plan de Acción Editorial que se desarrollará durante el periodo comprendido entre Enero y Diciembre del 2014, pretende consolidar la publicación de las revistas como proyecto editorial institucional en la Facultad Tecnológica, se presenta de la siguiente manera:

2. Plan de Acción 2014.

En la Tabla 1 se describe el plan de acción a ejecutar durante el año 2014.

Tabla 1. Plan de Acción Revista Vínculos Año 2014.

|  | PROCESO: INVESTIGACIÓN | MINGI-F01 |
| --- | --- | --- |
|  | SUBPROCESO: GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN | Versión: 1 |
|  | PLAN DE ACCIÓN EDITORIAL 2014 | Página: 2-6 |

Índice citacional según Scielo

No se ha iniciado.

|  | PROCESO: INVESTIGACIÓN | MINGI-F01 |
| --- | --- | --- |
|  | SUBPROCESO: GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN | Versión: 1 |
|  | PLAN DE ACCIÓN EDITORIAL 2014 | Página:3-6 |

3. Recurso Humano

Los recursos humanos necesarios por parte del editor para llevar a cabo a satisfacción el plan de acción editorial de la revista Vínculos para el año 2014, se describen en la Tabla 2.

Tabla 2. Recursos Humanos Necesarios.

|  | PROCESO: INVESTIGACIÓN | MINGI-F01 |
| --- | --- | --- |
|  | SUBPROCESO: GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN | Versión: 1 |
|  | PLAN DE ACCIÓN EDITORIAL 2014 | Página:4-6 |

4. Cronograma de Actividades

En la Tabla 3 se describe el cronograma de actividades para la ejecución del plan de acción editorial durante el año 2014.

Tabla 3. Cronograma de Actividades del Plan de Acción Editorial de la Revista Vínculos para el año 2013.

| Item | Actividad | Responsable | Mes |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Realización de corrección de estilo y diagramación de contenido y portadas del numero 20 | Editor, asistente y monitor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Obtener la Categoría C en el Índice Publindex para la revista Vínculos | Editor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Actualización de la plataforma OJS con el numero 20 de la Revista Vínculos | Asistente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Actualización de SIRes con el numero 20 de la Revista Vínculos | Asistente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Impresión del numero 20 de la Revista Vínculos. | Fondo de Publicaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Incluir la versión electrónica de la revista Vínculos en al menos dos bases bibliográficas | Editor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mejorar el aspecto visual y definir un nuevo estándar para la portada y contraportada de Vínculos | Editor, asistente y monitor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Desarrollo de un plan de trabajo para incrementar el número de citaciones de la revista Vínculos | Editor, Comité Editorial y asistente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | PROCESO: INVESTIGACIÓN | MINGI-F01 |
| --- | --- | --- |
|  | SUBPROCESO: GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN | Versión: 1 |
|  | PLAN DE ACCIÓN EDITORIAL 2013 | Página: 5-6 |

| 9 | Realización de corrección de estilo y diagramación de contenido y portadas del numero 21 | Editor, asistente y monitor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Actualización de la plataforma OJS con el número 21 de la Revista Vínculos | Asistente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Actualización de SIRes con el número 21 de la Revista Vínculos | Asistente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Impresión del numero 21 de la Revista Vínculos. | Fondo de Publicaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Obtener la Categoría B en el Índice Publindex para la revista Vínculos | Editor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Aumentar el número de suscriptores | Editor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Establecer convocatoria permanente para la presentación de artículos | Editor, asistente y monitor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Establecimiento de canales de comunicación entre la revista Vínculos y las revistas más importantes del área a nivel mundial. | Editor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ejecución de la metodología desarrollada para incrementar el índice citacional de la revista | Editor, Comité Editorial y Asistente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Procedimiento y criterios para seleccionar patrocinadores | Comité de Publicaciones y Comité Editorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | PROCESO: INVESTIGACIÓN | MINGI-F01 |
| --- | --- | --- |
|  | SUBPROCESO: GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN | Versión: 1 |
|  | PLAN DE ACCIÓN EDITORIAL 2014 | Página: 6-6 |

5. Presupuesto

En la Tabla 4 se describe el presupuesto requerido para la ejecución del plan de acción editorial de la revista Vínculos durante el año 2014.

Tabla 4. Presupuesto para ejecutar el plan de acción editorial de la revista Vínculos.

| Necesidad o Requerimiento | Cantidad | Duración | Valor Total | Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asistente | 1 | 12 meses | 4.6 SMMLV (según resolución 4 de Rectoría del 20 de enero de 2006) durante 12 meses. Según SMMLV 2013. Total 32.540.400 | CIDC |
| Monitor | 1 | 10 meses | Monitor Académico Asignado por el Consejo de Facultad Tecnológica | Consejo de Facultad Tecnológica |
| Corrector de estilo en español | 1 | Definida por Publicaciones | Asignado por Publicaciones | Sección de Publicaciones |
| Corrector de estilo en ingles | 1 | 1 mes | 300.000 por cada número de Vínculos. Total 600.000 | CIDC |
| Diagramador | 1 | Definida por Publicaciones | Asignado por Publicaciones | Sección de Publicaciones |
| Impresora | 1 | Indefinido | Total 300.000 | CIDC |

Tabla 5. Financiamiento general

ING. Héctor Julio Fúquene Ardila -MSc.

Director Revista Vínculos

Docente de Planta, Facultad Tecnológica

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

# Text boxes

| Año | Objetivo | Actividad | Responsable | Indicador | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Garantizar la estabilidad de la periodicidad de la revista Vínculos | Realización de corrección de estilo y diagramación de contenido y portadas de los números “20” Vol. 11, núm. 1 (2014-1) y “21” Vol. 11, núm. 2 (2014-2) | Editor, asistente y monitor | Archivos digitales | No se ha iniciado. |
|  |  | Impresión de los números 20 y 21 de la Revista Vínculos. | Fondo de Publicaciones | Revistas impresas | No se ha iniciado. |
|  |  | Establecer convocatoria permanente para la presentación de artículos | Editor, asistente y monitor | Convocatoria Permanente | No se ha iniciado. |
|  | Mantener y/o mejorar la visibilidad internacional | Actualizar los SIRes con los nuevos números de la revista Vínculos | Asistente | SIRes actualizados | No se ha iniciado. |
|  | Desarrollar una política de patrocinio para las publicaciones | Procedimiento y criterios para seleccionar patrocinadores | Comité de Publicaciones y Comité Editorial | Documento orientador | No se ha iniciado |
|  | Ingresar y ser clasificadas en el índice citacional ISI y/o SCOPUS. | Desarrollo de un plan de trabajo para incrementar el número de citaciones de la revista Vínculos | Editor, Comité Editorial y asistente | Metodología a desarrollar | No se ha iniciado. |

|  |  | Ejecución de la metodología desarrollada para incrementar el índice citacional de la revista | Editor, Comité Editorial y asistente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Administrar y gestionar la versión electrónica de la revista en la plataforma OJS. | Actualización de la plataforma OJS con los nuevos números de la Revista Vínculos | Asistente | Pagina Web de la Revista Actualizada | No se ha iniciado. |
|  |  | Actualizar la información en Publindex Cargando la información de los dos últimos números (20 y 21) | Asistente | Generar los registros para cada artículo | No se ha iniciado. |
|  |  | Obtener la Categoría C en el Índice Publindex para la revista Vínculos | Editor | Categoría C en el índice Publindex | No se ha iniciado. |
|  |  | Incluir la versión electrónica de la revista Vínculos en al menos dos bases bibliográficas | Editor | Vínculos en dos Bases Bibliográficas | No se ha iniciado. |
|  |  | Participar en la convocatoria para la Categoría B en el Índice Publindex para la revista Vínculos | Editor | Categoría B en el índice Publindex | No se ha iniciado. |
|  |  | Administrar todo el proceso editorial mediante OJS | Editor, Comité editorial, Asistente | Utilización de OJS como proceso editorial | No se ha iniciado |
|  | Aumentar el número de suscriptores | Establecer contactos con las personas e instituciones de interés | Director y asistentes | Mínimo 30 nuevas suscripciones | No se ha iniciado. |
|  | Mantener la revista Vínculos en el portal de revistas del CIDC | Administrar y mantener la interface del OJS de la revista Vínculos, en el portal de revistas del CIDC verificando su visibilidad | Asistente | Vínculos en el portal de revistas del CIDC | No se ha iniciado. |
|  | Redefinir el sello editorial de la revista Vínculos | Mejorar el aspecto visual y definir un nuevo estándar para la portada y contraportada de Vínculos Desarrollando una plantilla en Word | Editor, asistente y monitor | Nueva apariencia física de la revista | 20% |

| Personal | Perfil (Técnico, profesional) | Actividades a desarrollar | Tiempo Requerido |
| --- | --- | --- | --- |
| Asistente Editorial | Profesional Asistente profesional con experiencia en los procesos editoriales y en la plataforma OJS. | Todas las del asistente técnico y las del asistente de contenido digital, consagradas en la Política Editorial Institucional, además de las establecidas en el plan de acción editorial. | 12 meses de Enero a Diciembre |
| Monitor | Auxiliar Estudiante de ingeniería | Un auxiliar que este todo el tiempo pendiente de los correos electrónicos y la mensajería. | 10 horas/semana de Febrero a Noviembre |
| Corrector de estilo en español | Profesional Un corrector de estilo en lengua materna, con amplia experiencia en el área temática de la revista. | Corrección de estilo en español de los números 20 y 21 | Definido por Publicaciones |
| Corrector de estilo en ingles | Profesional Un corrector de estilo en lengua extranjera, (inglés, francés o portugués), experto en la temática de la revista. | Corrección de estilo en ingles de los números 20 y 21 | Definido por CIDC |
| Diagramador | Profesional Un diagramador, de amplia experiencia en la temática de la revista, de manera que conserve la identidad visual explicita en el manual de estilo. | Diagramación de los números 20 y 21 | Definido por Publicaciones |

| Dependencia que Financia | Financiación Total Solicitada |
| --- | --- |
| CIDC | $33.440.400 |