1. Nombre de la Revista: Vínculos

El Plan de Acción Editorial que se desarrollará durante el periodo comprendido entre Enero a Diciembre del 2015, pretende consolidar la publicación de las revistas como proyecto editorial institucional en la Facultad Tecnológica, se presenta de la siguiente manera:

2. Objetivos del Plan de Acción Editorial

| Año | Objetivo | Actividad | Responsable | Indicador | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Crear, actualizar e indizar la versión electrónica de la revista. | Crear los números correspondientes en los diferentes formatos exigidos nacional e internacionalmente. Atender los requerimientos y convocatorias de Publindex para la indización. | Asistente |  |  |
| 2014 | Actualizar la información en Publindex, Latindex, EBSCO y Actualidad Iberoamericana. | Cargar la información de los dos últimos números y mantenerla actualizada | Editor | Generar los registros para cada artículo con sus autores, pares evaluadores y los diferentes comités. | Información actualizada |
|  | Realizar convocatoria para los números 22 y 23. | Enviar correos informativos a los grupos de investigación asociados a la revista en el orden nacional e internacional. | Director, Editor |  |  |
|  | Mejorar la visibilidad de la revista. | Solicitar acceso a bases bibliográficas nacionales e internacionales. | Comité editorial y asistentes | Enviar solicitudes para el acceso a directorios. Contar con la licencia Creative Commons Attribution License. | Pertenecer a SciELO Colombia. Tener presencia en al menos 5 directorios |
|  | Aumentar el número de suscritores e intercambios | Establecer contactos con las personas e instituciones de interés | Director y asistentes |  |  |
|  | Realizar el proceso editorial del número 22 | Compendiar el material para edición y diagramación | Director, comité editorial asistentes y of. De publicaciones |  |  |
|  | Realizar convocatoria para el número 23 | Enviar correos informativos a los grupos de investigación asociados a la revista en el orden nacional e internacional. | Director, Editor. |  |  |
|  | Realizar el proceso editorial del número 23 | Compendiar el material para edición y diagramación | Director, comité editorial asistentes y of. De publicaciones |  |  |
|  |  | Realizar los procesos necesarios para obtener le versión “Vínculos digital” | Director y asistentes |  |  |
|  | Solicitar indexación en categoría B | Cumplir con los requisitos exigidos por Colciencias | Comité editorial |  |  |
|  | Actualizar la información en OJS de la revista | Recibir capacitación para tal fin | Director Asistente |  |  |
|  | Administrar todo el proceso editorial mediante OJS | Instalar el software y conocer su funcionamiento | Asistente |  |  |

3. Recurso Humano necesario

| Personal | Perfil (Técnico, profesional) | Actividades a desarrollar |
| --- | --- | --- |
| Corrector de Estilo | Profesional | Realizar la corrección de estilo de todos los artículos aceptados para la publicación. |
| Diagramador | Profesional | Hacer la diagramación del material a publicar. |
| Asistente | Técnico | Participar en los procesos de intercambio, indexación nacional e internacional, colaborar con el proceso editorial, actualizar la información en la plataforma OJS y en la página web, tener actualizada la información de la cuenta de correo de la revista y gestionar suscripciones. Asistir a las reuniones programadas por el comité editorial, elaborar actas, generar y administrar la documentación de la revista |
| Asistente de contenido digital | Técnico | Encargado de la administración, mantenimiento y actualización de la versión digital de la revista. |
| Monitor | Técnico | Colaborar con el proceso editorial. Actualizar página web, realizar la recepción y envío de correspondencia, administrar correos electrónicos. Atender las solicitudes de los usuarios. |

| N° | ACTIVIDADES | Responsable | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizar primera convocatoria |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Realizar segunda convocatoria |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 3 | Actualización información Publindex |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X |  |
| 4 | Indización en bases bibliográficas nacionales e internacionales (Versión impresa y digital) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Actualización de la información de la página web y del OJS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Aumentar contactos para intercambio de indexación y suscripciones |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | Rediseño del sitio web |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Solicitar indexación en categoría B (versión impresa y electrónica) |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Asistir a eventos de socialización |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Administrar todo el proceso editorial con OJS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

4. Cronograma de Actividades

5. Presupuesto

| A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO EDITORIAL |
| --- |
| AÑO: 2015 | REVISTA | Vínculos |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO EDITORIAL |
| El proyecto editorial de la revista vínculos pretende para el año 2015 ser reconocida por Colciencias en categoría B para lo cual aumentará su calidad editorial y gestionará obtener mayor visibilidad internacional con presencia en las principales bases bibliográficas de revistas científicas en el área de ingeniería. Y para lo cual deberá alcanzar los siguientes objetivos |
| OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS |
| Contar con un comité editorial constituido por doctores con reconocimiento internacional. Contar con un amplio grupo de evaluadores expertos, nacionales e internacionales. Tener la revista indizada en versión digital e impresa. Utilizar la plataforma OJS para la ejecución de los procesos editoriales. Aumentar el número de suscriptores. Aumentar el número de intercambios con otras instituciones académicas. Fortalecer las relaciones con comunidades académicas nacionales e internacionales Ser y Consolidarse como referente nacional principalmente en las áreas de la informática y las comunicaciones Aumentar el número de suscriptores e intercambios de la revista |
| UNIDAD EJECUTORA | Facultad Tecnológica |
| ORDENACION DE GASTO DEL PROYECTO | Decano y oficina de publicaciones |
| VALOR TOTAL: | 46.500.000 |
| TOTAL INGRESOS |  |  |  |  |  |
| B. DESCRIPCIÓN DE GASTOS |
|  | Cantidad | Valor Unitario | Duración | Unidad (% dedicación) | Valor Total |
| SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS | 1 | 2000000 | 10 meses |  | 20000000 |
| Corrector de Estilo | 1 | 2000000 | 4 meses |  | 8.000.000 |
| Diagramador | 1 | 1000000 | 2 meses |  | 2.000.000 |
| Asistente | 1 | 2000000 | 10 meses |  | 20.000.000 |
| Corrector de Estilo en lengua extranjera |  |  |  |  |  |
| Asistente de contenido digital | 1 | 1500000 | 10 meses |  | 15.000.000 |
| Monitor | 1 | 3000000 | 10 meses |  | 30.000.000 |
| TOTAL SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 75.000.000 |
| SERVICIOS PERSONALES ACADÉMICOS |  |  |  |  |  |
| Evaluadores |  |  |  |  |  |
| Evaluadores internos y externos | 40 | 2000000 |  |  |  |
| TOTAL SERVICIOS PERSONALES ACADEMICOS |  |  |  |  | 2000000 |
| GASTOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| Papelería |  | 150.000 |  |  |  |
| Mensajería |  | 700.000 |  |  |  |
| Equipos |  | 7.000.000 |  |  |  |
| Viajes |  | 6.000.000 |  |  |  |
| Participación en eventos |  | 4.000.000 |  |  |  |
| Contingencias |  | 2.000.000 |  |  |  |
| Corrector de estilo | 1 | 2.000.000 |  |  |  |
| Diagramador | 1 | 1.500.000 |  |  |  |
| Asistente | 1 | 2.000.000 |  |  |  |
| Corrector de estilo lengua extranjera |  |  |  |  |  |
| Asistente de contenido digital | 1 | 1.500.000 | 10 meses |  | 15.000.000 |
| Traductor |  |  |  |  |  |
| Evaluaciones internas y externas | 40 | 2.000.000 |  |  | 2.000.000 |
| Monitores | 1 | 2.000.000 |  |  | 2.000.000 |
| Darin Jairo Mosquera Palacios |  |  |  |  |  |
| Nombre de Director |  |  |  |  |
| Proyectó: Karen Michelle Correa Alba |