**Proyecto Editorial 2015**

Revista *COLOMBIA FORESTAL*

El proyecto editorial que se desarrollará durante el periodo comprendido entre 2015 con el fin de continuar la publicación de la revista Colombia Forestal como proyecto editorial institucional en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales se presenta de la siguiente manera:

1. **Objetivos Generales**

1. Indexación bajo los parámetros de Publindex de acuerdo a la indexación de los respectivos años.

2. Continuar ingresando en los SIRes.

3. Desarrollar, administrar y gestionar la versión electrónica de la revista.

4. Continuar con el programa de suscripción en la revista.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Año** | **Objetivo** | **Actividad** | **Responsable** | **Indicador** |
| **2015** | Clasificación de revistas en la categoría A del índice nacional Publindex (de acuerdo a las respectivas normas) | Publicación mínimo de 15 artículos anuales de Investigación e Innovación. | Editor y Comité Editorial | Ejemplar |
| Publicación por parte de los miembros Comité Editorial, en los dos años anteriores al periodo de observación de al menos 1 artículo de investigación e innovación en otras revistas arbitradas afines a la cobertura temática de la revista. | Editor y Comité Editorial | Ejemplar |
| Publicación por parte del comité de árbitros de al menos 1 artículo de investigación e innovación en otras revistas arbitradas afines a la cobertura temática de la revista. | Editor y Comité Editorial | Ejemplar |
| Visibilizar externamente los autores de los artículos de manera que mínimo 60% de los mismos sea externo al comité editorial y al grupo de árbitros. | Editor y Comité Editorial | Ejemplar |
| 50 % de los miembros del comité científico como mínimo deben pertenecer a instituciones extranjeras. | Editor y Comité Editorial | Ejemplar |
| El 20% del Comité editorial del grupo de árbitros ó de los autores de artículos de investigación e innovación debe pertenecer a instituciones extranjeras | Editor y Comité Editorial | Ejemplar |
| 50 % de los miembros del comité científico debe haber publicado en los 2 años anteriores al periodo de observación al menos 1 artículo de investigación e innovación en otras revistas arbitradas afines a la cobertura temática de la revista indexada | Editor y Comité Editorial | Ejemplar |
| Desarrollar, administrar y gestionar la versión electrónica de las revistas | Diseño, mantenimiento, diagramación y gestión | Apoyo CIDC para la plataforma OJS | Sitio Web |
| |  | | --- | | Continuar el programa de suscripción | | |  | | --- | | Continuar programa de suscripción | | |  | | --- | | Comités editoriales | | |  | | --- | | Canjes digitales | |
| |  | | --- | | Consolidar la política editorial de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. | | |  | | --- | | Unificación de criterios editoriales, Comité publicaciones, editores y CIDC. | | |  | | --- | | Decanatura, CIDC y editores | | Proyecto Editorial |
| Estabilizar la periodicidad de la revista **Colombia Forestal** de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Realización de corrección de estilo y diagramación de contenido y portadas descentralizadas de los volúmenes 18-I, 18-II | Editor, Asistente Editorial, Editor de estilo y diagramador | Archivos digitales |
| Impresión de los volúmenes 18-I, 18-II de Colombia Forestal | Editorial Universidad Distrital | Revistas Impresas |
| Mantener la visibilidad e incorporación de la revistas en el índice bibliográfico Scielo y Ebsco host(search Academic)e iniciar proceso de indicación en otros (ideal Scopus, ISI) | Recopilación de criterios necesarios | Editor y Comité Editorial | Indización en la base |
| Aplicación de criterios | Editor y Comité Editorial | Indización en la base |
| Presentación de información abierta para obtener y reproducir los documentos publicados | Editor y Comité Editorial | Ejemplar |
| Presentación de índices periódicos por volumen | Editor y Comité Editorial | Ejemplar |
| Indexación en dos índices Bibliográfico durante el periodo. | Editor y Comité Editorial | Ejemplar |
| Publicación por parte del comité de árbitros de al menos 1 artículo de investigación e innovación en otras revistas arbitradas afines a la cobertura temática de la revista. | Editor y Comité Editorial | Ejemplar |
| 50 % de los miembros del comité científico como mínimo deben pertenecer a instituciones extranjeras. | Editor y Comité Editorial | Ejemplar |
| El 20% del Comité editorial del grupo de árbitros ó de los autores de artículos de investigación e innovación debe pertenecer a instituciones extranjeras | Editor y Comité Editorial | Ejemplar |

1. **Personal Necesario**

Las actividades a desarrollarse demandan: Asistente editorial, contratación de edición de estilo, y diagramación (Digitalización, Portadas, Imágenes, Composición).

Las actividades a desarrollarse demandan

* Un(a) asistente técnico(a), responsable de la supervisión de la calidad editorial de la publicación, así como de los mínimos editoriales para que la revista pueda aplicar a los SIRES que determine su proyecto editorial, que lleve las actas del comité editorial de la revista y responsable del mantenimiento de la revista en formato digital sobre plataformas estandarizadas y visibles, OJS.
* Un corrector de estilo en lengua materna, con amplia experiencia en el área temática de la revista.
* Un corrector de estilo en lengua extranjera, (inglés, francés o portugués), experto en la temática de la revista.
* Un diagramador, de amplia experiencia en la temática de la revista, de manera que conserve la identidad visual.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO EDITORIAL** | | | | | |
| **AÑO: 2015** | | **REVISTA**  **COLOMBIA FORESTAL** | | | |
| **DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO EDITORIAL** | | | | | |
| Convocatoria, recepción, revisión, edición temática y edición de estilo de al menos 30 manuscritos para editar los volúmenes 18-I y 18-II de la revista Colombia Forestal | | | | | |
| **OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS** | | | | | |
| **Objetivo general**: Editar los volúmenes 18-I y 18-II del año 2015  **Objetivos específicos**  Mantener y /o mejorar la indexación de la revista en Publindex  Mantener la periodicidad de dos números anuales de Colombia Forestal  Mantener y mejorar la publicación de contenidos en la plataforma OJS a través del portal institucional  Mantener y ampliar la cobertura de los contenidos publicados en la plataforma Scielo y otros índices internacionales. | | | | | |
| **UNIDAD EJECUTORA** | | | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | |
| **ORDENACIÓN DE GASTO DEL PROYECTO** | | | DECANATURA | | |
| **VALOR TOTAL:** | | | **$** ***54.560.000*** | | |
| **3. DESCRIPCIÓN DE GASTOS** | | | | | |
| Año 2015 | Cantidad | Valor Unitario | Duración | Unidad (%dedicación) | Valor Total |
| **SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS** | | | | | |
| *Corrector de Estilo (para 600 cuartillas)* | *1* | *$ 7000* | *1 años* |  | *$ 4.200.000* |
| *Diagramador (para 600 cuartillas)* | *1* | *$ 7000* | *1 años* |  | *$ 4.200.000* |
| *Gestor & Asistente* | *1* | *$ 32.760.000* | *1 años* | *TC* | *$ 32.760.000* |
| *Corrector de Estilo en lengua extranjera (20 cuartillas)* | *2* | *$ 35000* |  |  | *$ 1.400.000* |
| *Montaje de cubierta* | *2* | *$ 500.000* |  |  | *$ 1.000.000* |
| ***TOTAL SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS*** | | | | | ***$ 43.560.000*** |
| ***GASTOS GENERALES*** | | | | | |
| *Papelería* | *1* | *$ 1000.000* |  |  | *$ 1.000.000* |
| *Mensajería (envío de revistas de canje)* | *1* | *$ 6.000.000* |  |  | *$ 6.000.000* |
| *Participación en eventos nacionales e internacionales(relacionados con publicaciones científicas o ciencias forestales)* | *1* | *$ 4.000.000* |  |  | *$ 5.000.000* |
| ***TOTAL GASTOS GENERALES*** | | | | | ***$ 11.000.000*** |
| ***TOTAL*** | | | | | ***$ 54.560.000*** |
| ***René López Camacho***    *Editor* | | | | | |